**Багц-2. ХҮ-020580 тоот “Хашаат Овоот Даваат” нэртэй талбайд 2024 онд хийгдэх геологи хайгуулын ажлын даалгавар**

|  |  |
| --- | --- |
| **Судалгааны үе шат** | **“**Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын Төв аймгийн Заамар сумын нутагт орших ХV-020580 тоот “Хашаат Овоот Даваат” нэртэй хайгуулын талбайн Хашаатын хөндийд геологи хайгуулын ажил гүйцэтгэх |
| **Судалгаа явуулах хугацаа:** | Эхлэх хугацаа: 2024 оны 3-р улиралд  Дуусах хугацаа: Гэрээний хүчинтэй хугацаанд |
| **Судалгааны талбайн нэр:** | Төв аймгийн Заамар сумын нутагт орших ХV-020580 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй Хашаат Овоот Даваат нэртэй хайгуулын талбайн Хашаатын хөндий. |
| **Судалгааны талбайн солбицол:** | Төв аймгийн Заамар сумын Өгөөмөр тосгоны төвөөс зүүн урд зүгт 30 км |
| **Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр:** | “Монголросцветмет” ТӨҮГ, өөрийн хөрөнгөөр |
| **Захиалагч байгууллага:** | “Монголросцветмет” ТӨҮГ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ажлын даалгавар өгөх үндэслэл** | “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын Бизнес төлөвлөгөө,  2024 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө, “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын Геологи хайгуулын төлөвлөгөө |
| 1. **Ажлын зорилго, гарах үр дүн** | -Тус талбайн хүрээнд өмнөх онуудад хийгдсэн геологи хайгуулын ажлын үеийн мэдээлэл цуглуулах, цуглуулсан мэдээлэлийг боловсруулан судалж, цаашид тухайн талбайд ямар шатны хайгуулын ажлыг хэрхэн хийх тухай дүгнэлт гаргах.  -Геологи хайгуулын ажлын хэмжээг тооцоолох, хайгуулын торын нягтралыг оновчлох, хайгуулын өрөмдлөг хийх.  - Өрөмдлөгийн үр дүнгээр алтны хуримтлал үүссэн талбайг ялгах, хурдас хуримтлалын зузаан, агуулгыг тодорхойлох.  - Эдгээрт үндэслэн урьдчилсан эдийн засгийн үр ашгийн тооцоо хийж дүгнэлт гаргах, үр дүнгийн тайлан боловсруулж ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнэлт, тушаал гаргуулах, |
| 1. **Судалгааны ажлын хөтөлбөр:** | Геологи хайгуулын ажлын хүрээнд зайлшгүй хийж гүйцэтгэх ажлууд /гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй/:  - Өмнөх судалгааны ажлуудыг судлах, өрөмдлөг хийх шугам, цооногийн байршлыг сонгох  - Геологи хайгуулын болон тандан судалгааны өрөмдлөг,  - Цооногийн бичиглэл, дээжлэлтийн ажлууд  - Суурин боловсруулалт  - Үр дүнд үндэслэн үр дүнгийн тайлан боловсруулж ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнэлт, тушаал гаргуулах, |
| 1. **Судалгааны ажлын арга зүй, аргачлал, дэс дараалал:** | ***Хээрийн бэлтгэл ажил:***  - Тухайн талбайн хэмжээнд өмнө хийгдсэн геологийн материалуудтай нэг бүрчлэн танилцах, цаашид хийгдэх хайгуулын ажлын арга зүй, аргачлалыг нарийвчлан боловсруулах.  - Өрөмдлөг хийх шугам, цооногуудыг төлөвлөн **тухайн жил бүрийнхээ хайгуулын ажлын төлөвлөгөөг ТӨҮГ-т танилцуулж АМГТГ болон хяналтын байгууллагаар батлуулах**,  - Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг тухайн жил бүртээ **Төв аймгийн Заамар сумын Засаг дарга, БОХУБайцаагчаар** батлуулах**, байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн барьцаа хөрөнгийг** төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу **байршуулах,** төлөвлөгөөг **Төв аймгийн БОАЖГ-т** танилцуулах.  - Хайгуулын талбайд геологи хайгуулын ажилд шаардагдах тоног төхөөрөмжийг тээвэрлэн аваачих, ажилчдын кемп байгуулан ажилд бэлэн болгох  - Дээрх ажлуудыг гүйцэтгэн төлөвлөлтийг “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын холбогдох албан тушаалтанд танилцуулан баталгаажуулах, хамтарсан хурлын тэмдэглэл үйлдэж актаар баталгаажуулах.  ***Хээрийн судалгааны үе:***  - “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын харъяа Шижир алт АҮ-ийн ХАБЭА-н журам, заавартай танилцаж, ажиллах зөвшөөрөл авах.  - Анхан шатны мэдээлэл, баримтыг цуглуулан, агаар сансрын зурагт тайлан боловсруулалтыг хийж, геологийн шалгуур үзүүлэлтүүд, шинж тэмдгүүдийг илрүүлэх.  - Судалгааны талбайн геологийн тогтоц, гидрогеологийн нөхцөлийг иж бүрэн үнэлж, хайгуулын арга, аргачлалын дагуу цооног өрөмдлөгийн ажил явуулах,  - Хайгуулын торын нягтрал нь 200х20м буюу ордын нөөцийг **бодитой /В/, боломжтой /С/** зэргээр тооцох хэмжээний шаардлага хангасан байна.  - Хайгуулын талбайн **Хашаат** нэртэй хөндийн хэмжээнд тус бүр ул чулуулаг илрэх хүртэл гүнтэй цооног, нийт **6000** т.м өрөмдлөгийн ажлыг технологийн дагуу өрөмдөх,  - Тухайн Хашаат хөндийд өрөмдөх шаардлагагүй т.м илүү гарвал бусад хөндийд /Ж нь: Овоот/ шилжүүлэн өрөмдөх  - Цооногийн дээжлэлтийг зохих журмын дагуу явуулах, хяналтын дээжлэлт хийх, цооногийн холболтхэмжилтийг ажил гүйцэтгэсэн хэсгүүдийг бүрэн хамруулан энэ чиглэлийн эрх бүхий байгууллагаар **200 га**-д гүйцэтгүүлэх,  - Геологи хайгуулын ажил, өрөмдлөг хийгдсэн талбайн нөхөн сэргээлтийг хийж, сумын байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгөх, маягт №7-оор баталгаажуулах.  - Хээрийн ажлын үеийн өрөмдлөгийн журнал болон дээжлэлт, туршилтын ажлын анхдагч материалуудыг зохих журмын дагуу хүлээлгэн өгөх гэх мэт.  **Суурин боловсруулалтын үе:**  - Геологи хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан боловсруулах, хэрэв ашигт малтмалын нөөц тогтоогдсон бол ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнэлт, тушаал гаргуулах, |
| 1. **Мөрдөх хууль тогтоомж, стандарт, журам, эрх зүйн баримт бичгүүд:** | -Ашигт малтмалын тухай хууль;  -Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль;  -Уул уурхайн сайдын 2015 оны 203 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ангилал, заавар батлах тухай”,  -Бусад холбогдох журам, норм, стандартууд |
| 1. **Тавигдах шаардлага, тусгай нөхцөл** | -Тайлан, зөвлөмжийн бичиг баримт /DWG, PDF file болон Word, Excel зэрэг бүхий л электрон хэлбэрээр/ нь Захиалагчийн өмч болох ба түүний зөвшөөрөлгүйгээр гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхийг хориглоно.  -Геологи хайгуулын ажил хийх аж ахуйн нэгж, байгууллага нь шаардлагатай мэргэжилтэй боловсон хүчин, мэргэжлийн багаж тоног төхөөрөмж, өрмийн машинаар хангагдсан байна.  -Хайгуул судалгааны ажлын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжүүдийн бичиг баримтын бүрдүүлэлт бичвэр нь олон улс болон Монгол улсад мөрдөгдөж буй стандарт, дүрэм журмын шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэнэ.  -Гүйцэтгэгч нь зохих шатны хяналтын байгуулагуудад танилцуулах, зөвшилцөх шаардлагатай бичиг баримтуудыг бүрдүүлэх ба үүнд гарах зардлыг дангаар хариуцна.  - Гүйцэтгэгч нь хайгуулын ажлын жилийн тайлангуудыг дараа жилийн 02 дугаар сарын 15-ны дотор илгээн АМГТГ-т баталгаажуулах ажлыг гүйцэтгэнэ.  -Тайланд тусгагдах техникийн болон бусад аливаа шийдлүүдийг судалгааны ажлын явцад Захиалагчтай зөвшилцөх ба хамтарсан уулзалтын тэмдэглэлээр баталгаажуулна.  - Ордын нөөцийн тооцоотой тайланд томилогдсон шинжээчийн гэрээг “Монголросцветмет ТӨҮГ байгуулах ба тайлан хэлэлцүүлэхтэй холбоотой бусад бүхий л зардлыг Гүйцэтгэгч хариуцна. |
| 1. **Хавсралт мэдээлэл** | * Шаардлагатай мэдээллийг гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр Захиалагчтай зөвшилцөн авч болно. |